Priedas Nr. 2

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO PLANAS

| Eil. Nr. | Veikla | Laikas | Atsakingi asmenys | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vidurinio ugdymo programos aprašo sklaida 10 klasių mokiniams ir auklėtojams. | Spalio - lapkričio mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasės auklėtoja, karjeros planavimo konsultantai |  |
|  | 10 klasės mokinių supažindinimas su AIKOS sistema. |  |  |  |
|  | 11 klasės mokinių adaptacijos, mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, tyrimas. |  | Klasės auklėtoja |  |
|  | Vidurinio ugdymo programos aprašo sklaida 10 klasių mokiniams ir tėvams. | Gruodžio – vasario mėn. | Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, karjeros planavimo konsultantai, klasių auklėtojai. |  |
|  | Individualios konsultacijos 11 – 12 klasių mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos klausimais. |  |  |  |
|  | 12 klasių mokinių ir jų tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu. |  | Klasės auklėtoja |  |
|  | 10 klasės mokinių poreikių ir gebėjimo tyrimas. | Kovo – balandžio mėn. | Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, karjeros planavimo konsultantai, Soc. pedagogas |  |
|  | 10 klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimas dėl individualaus ugdymo plano sudarymo. |  |  |  |
|  | 10 klasės mokinių individualiųjų planų pasirinkimų projektų sudarymas, pasirinkimų analizė, korekcijos. | Gegužės - birželio mėn. | Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, dalykų mokytojai |  |
|  | 11 klasės mokinių tenkinimo analizė. |  |  |  |
|  | Naujai atvykusių mokinių ugdymo planų derinimas. |  | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | Derinimas priklauso nuo mokinių atvykimo į mokyklą laiko. |
|  | Individualių ugdymo planų koregavimas ir derinimas. | Rugpjūčio mėn. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui |  |